北京林业大学 · 信息学院

《软件工程（课程设计）  管理表单 T-03》

周进度汇报表

Course Design Deliverable Template

—— Course Design Specification & Templates ——

| 编号 | T-03 |
| --- | --- |
| 文件名 | 周进度汇报表 |
| 类型 | 管理表单 |
| 版本 | v1.0 · 2026-05-06 |
| 小组 / 组号 | 第 4 组 |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 计算机23 / 231002113 / 罗正青 |
| 完成日期 | 2026 - 06 - 14 |

使用说明

每周末（周日 24:00 前）由组长汇总并提交本表。教师据此跟踪进度与风险。本模板内含 2 周空白表，可按需复制扩展。

📌 填写指引 本模板按章节结构预设了每节的标题与填写提示。请在每个 "（请在此处填写……）" 区域中替换为正式内容；不允许删除章节标题；如某节确实不适用，请保留标题并标注「N/A 及理由」。

1  第 1 周（D1-D7）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周次 | 第 1 周 2026-06-02 至 2026-06-08 |
| 本周计划目标 | 完成选题申报与团队分工；完成需求、用例、流程和原型初稿；完成概要设计、详细设计、数据库设计与接口草案；搭建前后端基础工程。 |
| 本周实际完成 | 已完成 T-02 申报与分工；完成 SRS、用例、流程、原型初稿；完成架构设计、数据库设计和接口草案；后端基础框架及用户、商品、订单雏形已搭建。 |
| 未完成项与原因 | 前端主要页面、聊天、后台、Docker 与测试报告尚未形成最终版。原因：第 1 周优先完成需求与设计定稿，开发和联调安排在第 2 周推进。 |
| 关键决策与变更 | 确定项目名 SwapCampus；技术栈采用 Vue 3 + Spring Boot + SQL Server + Docker Compose；支付采用 Mock 支付；支持面交与柜机中转。ADR / Issue 暂未单独编号，后续归入文档。 |
| 关键数据 | commit 约 36；PR / 合并记录约 6；测试覆盖率暂未统计；记录需求与设计缺陷 5 项，已进入待办。 |
| 遇到的风险与求助 | 风险：字段、枚举和接口口径需统一；前后端返回格式需固定。求助：希望教师确认选题范围和验收重点。 |
| 下周计划 | 完成核心功能开发、前端页面与 API 联调、聊天举报后台、Docker 一键启动、测试覆盖率和验收材料。 |
| 组长签字 / 日期 | 罗正青 / 2026-06-08（待手签） |

补充说明：第 1 周以“立项、分工、需求、设计、基础框架”为重点，优先保证项目范围清晰、职责明确、技术路线可执行，为第 2 周集中开发和联调奠定基础。

2  第 1 周成员贡献快照

| 姓名 | commits | PR 数 | 主要工作 | 阻塞 / 求助 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗正青 | 14 | 3 | 组长协调、架构、后端框架、鉴权、文档整合 | 暂无 |
| 周济 | 5 | 1 | 需求整理、测试计划、质保方案、UI/UX 辅助 | 暂无 |
| 李泰合 | 6 | 1 | 数据库设计、SQL 草案、基础种子数据规划 | 需同步字段口径 |
| 罗宇 | 4 | 0 | Docker 方案调研、部署环境准备、运维说明框架 | 等待接口稳定后联调 |
| 董浩田 | 7 | 1 | 前端原型、商品与搜索页面草图、交互方案整理 | 等待接口文档定版 |

补充说明：第 1 周贡献数据按阶段提交与合并记录估算，最终可在提交前根据 GitHub 仓库真实统计替换。

3  第 2 周（D8-D14）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周次 | 第 2 周 2026-06-09 至 2026-06-14 |
| 本周计划目标 | 完成后端核心实现；完成前端主要页面与 API 联调；补充聊天、举报、后台、积分模块；完成 Docker Compose、种子数据、测试报告、PPT 与视频脚本整理。 |
| 本周实际完成 | 已打通用户、商品、订单、聊天、举报、后台、积分等主要模块；完成 Vue 3 页面和 API 调用；完成 SQL Server 建表与 200 条商品种子数据；完成 README、Docker 一键启动说明、后端测试、前端构建和 Docker Compose 校验；整理 12 份产出文件与 5 份管理表单草稿。 |
| 未完成项与原因 | 接口测试集合尚未归档，演示视频尚未录制，个人贡献总结待成员补充。原因：本周优先保证功能闭环与核心文档，答辩前继续补齐验收证据。 |
| 关键决策与变更 | 确认 JaCoCo 行覆盖率目标为 60%，当前约 61.12%；演示主线为“发布-搜索-下单-聊天-交付-评价/举报-后台处理”；Mock 支付保持演示方案。 |
| 关键数据 | commit 约 52；PR / 合并记录约 8；JaCoCo 行覆盖率约 61.12%；已知缺陷 3 项，主要为接口测试归档、视频录制和个人总结。 |
| 遇到的风险与求助 | 风险：验收证据仍需补充，演示视频时间需要控制。求助：希望教师确认是否需要额外接口测试、性能测试或灰度反馈材料。 |
| 下周计划 | 答辩与归档：最终复测 Docker 一键启动，补充 JaCoCo 截图、接口测试记录、PPT 和 5 分钟演示视频，完成团队互评与验收单。 |
| 组长签字 / 日期 | 罗正青 / 2026-06-14 |

补充说明：第 2 周以“功能闭环、联调、部署、测试与材料归档”为重点，核心系统已具备演示条件；后续工作集中在证据补充、答辩排练和材料最终一致性检查。

4  第 2 周成员贡献快照

| 姓名 | commits | PR 数 | 主要工作 | 阻塞 / 求助 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗正青 | 18 | 3 | 用户、订单、Mock 支付、后端整合、覆盖率与文档归档 | 补充覆盖率截图 |
| 周济 | 8 | 1 | 测试用例、质量保障、聊天举报辅助、UI 验收 | 补充接口测试记录 |
| 李泰合 | 9 | 1 | SQL Server 表结构、SQL 脚本、200 条商品种子数据 | 核对演示数据 |
| 罗宇 | 7 | 1 | Docker Compose、部署说明、运维文档、一键启动校验 | 答辩前复测环境 |
| 董浩田 | 10 | 2 | Vue 3 前端页面、商品搜索、聊天与后台页面联调 | 优化演示路径 |

补充说明：第 2 周贡献数据按阶段提交与合并记录估算，最终以 GitHub 仓库真实 commits、PR 或合并记录为准。

5  指导教师反馈

待指导教师填写。